## 项目整体进度安排
工作内容 | 修改完成时间结点 | 调试完成时间结点 | 项目人员
特来电平台对接（接口开发及调试） | 2019/4/20完成大部分开发 | 4.30日前完成全部开发和调试 | 李德生、王森林、刘浩
UI更换 | 2019/4/20完成全部修改 | 4.30日前完成全部开发和调试 | 尚黎博（敬建成配合）
电子发票调试 | 根据实际情况安排 | 4.30日前完成全部开发和调试 | 李德生（尚黎博配合）
app后续修改 | 根据实际情况安排 | 4.30日前完成全部开发和调试 | 尚黎博（李德生配合）

## 平台对接进度安排
阶段 | 模块 | 功能点 | 细则 | 时间安排 | 人员安排
设计规划 |  |  | 1.功能模块规划 1.1基础模块开发（平台接入、站点接入） 1.2充电业务流程开发规划（充电流程接入） 1.2.1充电流程图（扫码、开始充电、充电状态、停止充电） 1.2.2充电流程功能实现（扫码、开始充电、充电状态、停止充电） 2.协同开发规划 | 3天 | 汪森林、李德生
文档资料熟悉 | 互联互通文档 |  | 1.对接须知 2.api文档 3.互联互通标准 4.常见问题 文档网址：https://ion.teld.cn/document |  | 汪森林、李德生、刘浩
代码开发 | 平台接入 | 特来电平台注册 | 城投在特来电互联互通平台注册并获取：运营商标识、运营商密钥、消息密钥、消息密钥初始化向量和签名密钥 |  | 魏师兄
|  | 加解密开发 | AES128加密、解密算法开发，每次接口调用均需要 | 4月20号（10天） | 汪森林
HMAC-MD5参数签名开发，每次接口调用均需要
|  | 平台认证 | 调用特来电平台认证接口开发，定时调用
| 站点接入 | 充电站信息接入 | 调用特来电平台查询充电站信息接口开发，定时调用 |  | 刘浩
城投平台充电枪状态推送接口开发
查询到的电站、电桩、枪头信息，转录到城投平台内
| 充电流程接入 | 扫码及预备充电 | 调用特来电平台枪头状态查询接口，以获取当前枪头状态，用户扫码后调用 |  | 刘浩（含流程图）
调用特来电平台查询计费策略接口开发，获取特定枪头的计费策略，接入时调用置初值，用户扫码后调用并刷新
计费策略转录到城投平台内
调用特来电平台设备认证接口，用户扫码后调用
|  | 开始充电 | 调用特来电平台请求启动充电（手机号）接口，用户开始充电后调用 |  | 汪森林（含流程图）
APP修改等待启动充电结果异步返回
城投平台启动充电结果推送接口开发
城投平台充电状态推送接口开发
|  | 停止充电 | 调用特来电平台请求停止充电接口开发，用户点击停止充电后或城投平台根据订单自行判断调用
APP修改等待停止充电结果异步返回
城投平台推送停止充电结果接口开发
城投平台推送订单信息接口开发
|  | 对账 | 城投平台对推送的订单与自己订单进行对账，且标注有问题的账单 |  | 刘浩
调试部署 | 调试与测试 | 调试与测试 | 与特来电技术人员进行联调 | 4月28号（8天） | 汪森林、李德生、刘浩
| 部署 |  | 后台部署、APP各应用市场发布 | 2 | 李德生

## app后续修改内容
1.ios没有地图导航 2.ios定位偏移有问题 3.地图显示状态需要修改（进入地图后就是个人位置，而不是整个城市，以及缩放尺度）