## Sheet1
阶段 | 模块 | 功能点 | 细则 | 编号 | 前置项 | 实施方 | 问题 | 预计工作量（人天）
一、特来电充电站接入城投平台 | 平台接入 | 特来电平台注册 | 城投在特来电互联互通平台注册并获取：运营商标识、运营商密钥、消息密钥、消息密钥初始化向量和签名密钥 | 1 |  | 城投
|  | 加解密开发 | AES128加密、解密算法开发，每次接口调用均需要 | 2 | 1 | 昆朋 |  | 1
细则: HMAC-MD5参数签名开发，每次接口调用均需要; 编号: 3 | 1
功能点: 平台认证; 细则: 调用特来电平台认证接口开发，定时调用; 编号: 4; 前置项: 2、3 | 1
| 站点接入 | 充电站信息接入 | 调用特来电平台查询充电站信息接口开发，定时调用 | 5 | 2、3 |  | 接口里面没有说明，如何才能查询到跟城投合作的几个特定的电站？ | 1
细则: 城投平台充电枪状态推送接口开发; 编号: 6; 前置项: 2、3 | 1
细则: 查询到的电站、电桩、枪头信息，转录到城投平台内; 编号: 7; 前置项: 2、3、5、6 | 2
| 充电流程接入 | 扫码及预备充电 | 调用特来电平台枪头状态查询接口，以获取当前枪头状态，用户扫码后调用 | 8 | 7 |  |  | 1
细则: 调用特来电平台查询计费策略接口开发，获取特定枪头的计费策略，接入时调用置初值，用户扫码后调用并刷新; 编号: 9; 前置项: 7 | 1
细则: 计费策略转录到城投平台内; 编号: 10; 前置项: 7 | 1
细则: 调用特来电平台设备认证接口，用户扫码后调用; 编号: 11; 前置项: 7 | 1
|  | 开始充电 | 调用特来电平台请求启动充电（手机号）接口，用户开始充电后调用 | 12 | 7 |  | 需要确认，这几个站是不是需要车牌号？否则需要APP增加用户输入车牌号功能。 | 1
细则: APP修改等待启动充电结果异步返回; 编号: 13 | 1
细则: 城投平台启动充电结果推送接口开发; 编号: 14; 问题: 不清楚是否需要特来电进行对接工作，需要确认 | 2
细则: 城投平台充电状态推送接口开发; 编号: 15; 问题: 不清楚是否需要特来电进行对接工作，需要确认 | 1
功能点: 停止充电; 细则: 调用特来电平台请求停止充电接口开发，用户点击停止充电后或城投平台根据订单自行判断调用; 编号: 16 | 1
细则: APP修改等待停止充电结果异步返回; 编号: 17 | 1
细则: 城投平台推送停止充电结果接口开发; 编号: 18; 问题: 不清楚是否需要特来电进行对接工作，需要确认 | 3
细则: 城投平台推送订单信息接口开发; 编号: 19; 问题: 不清楚是否需要特来电进行对接工作，需要确认 | 1
细则: 城投平台对推送的订单与自己订单进行对账，且标注有问题的账单; 编号: 20 | 3
| 联调 | 商务协议内容 | 签订《特来电开放平台协议及保密协议》 | 21 |  | 城投
细则: 用户首次使用APP启动充电时，以弹窗、闪屏、通知、发现等明显显示形式告知用户《充电安全须知》; 编号: 22; 实施方: 昆朋 | 1
细则: 页面中标示该数据来源为特来电，标示内容包括名称、LOGO、APP下载地址等相关信息; 编号: 23 | 1
功能点: 调试与测试; 细则: 与特来电技术人员进行联调; 编号: 24; 前置项: 21 | 10
模块: 部署; 细则: 后台部署、APP各应用市场发布 | 2
二、城投充电站接入特来电平台 | 暂时不考虑
三、雅骏充电站接入城投平台 | 1、雅骏平台按《电动汽车充换电服务信息交换标准》实现文档所述API，具体请雅骏的技术研发自行设计。
2、城投平台按第一阶段所实现的功能进行复用。
四、城投充电站接入雅骏平台 | 不确定，暂时不考虑